В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения в Республике Татарстан республиканского этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и привлечения внимания к решению социальных вопросов в организациях, распространения и поощрения положительного опыта, имеющегося в этой сфере, совершенствования форм развития социального партнерства:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению в Республике Татарстан в 2020 году республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – План, Конкурс).

2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан организовать информирование заинтересованных лиц о порядке проведения Конкурса и иных вопросах, связанных с его организацией, подведением итогов и награждением победителей.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, участвующих в реализации Плана:

обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

определить лицо, ответственное за взаимодействие с организациями курируемой сферы деятельности в целях привлечения их к участию в Конкурсе и оказание им содействия в подготовке и своевременном представлении в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан пакета документов, необходимых для участия в нем.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, Федерации профсоюзов Республики Татарстан, Координационному совету объединений работодателей Республики Татарстан принять меры по привлечению к участию в Конкурсе организаций различных форм собственности.

5. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» направить в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан предложения об организации регулярного освещения в средствах массовой информации проведения Конкурса и достижений его участников в решении ими социальных вопросов.

6. Состав экспертной рабочей группы для рассмотрения материалов участников республиканского этапа Конкурса, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республик Татарстан от 02.04.2010 № 519-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.03.2011 
№ 384-р, от 10.05.2012 № 740-р, от 11.06.2013 № 1010-р, от 26.09.2014 № 1922-р, 
от 06.10.2015 № 2222-р, от 26.06.2018 № 1598-р, от 15.08.2019 № 1986-р), изложить в новой редакции (прилагается).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                                    А.В.Песошин

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2020 № ______

План

мероприятий по проведению в Республике Татарстан в 2020 году республиканского этапа

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование хозяйствующих субъектов об условиях проведения республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – Конкурс), порядке и сроках подачи заявок и иных вопросах, связанных с организацией Конкурса; освещение в средствах массовой информации, включая периодические издания, радио, телевидение, интернет-ресурсы, мероприятий Конкурса, процедуры награждения его победителей, достижений участников Конкурса в решении социальных вопросов | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»; Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию); Федерация профсоюзов Республики Татарстан (по согласованию); Координационный совет объединений работодателей Республики Татарстан (по согласованию) | в течение периода проведения Конкурса |
| 2. | Размещение на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан информации для хозяйствующих субъектов об условиях проведения Конкурса, порядке и сроках подачи заявок и иных вопросах, связанных с его организацией | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | до 15 августа 2020 года |
| 3. | Проведение работы по привлечению организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, к участию в Конкурсе, оказанию им содействия в подготовке и своевременном направлении пакета документов, необходимых для участия в Конкурсе | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию); Федерация профсоюзов Республики Татарстан (по согласованию); Координационный совет объединений работодателей Республики Татарстан (по согласованию) | до 15 сентября 2020 года |
| 4. | Прием заявок на участие организаций в Конкурсе в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению Конкурса | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; экспертная рабочая группа для рассмотрения материалов участников республиканского этапа Конкурса | до 15 сентября 2020 года |
| 5. | Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению Конкурса; проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в Конкурсе; оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест между участниками Конкурса | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; экспертная рабочая группа для рассмотрения материалов участников республиканского этапа Конкурса | до 15 октября 2020 года |
| 6. | Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения Конкурса | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; экспертная рабочая группа для рассмотрения материалов участников республиканского этапа Конкурса | до 30 октября 2020 года |
| 7. | Рассмотрение на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения Конкурса с предложениями о победителях Конкурса и номинировании победителей для участия в Конкурсе на федеральном уровне | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | до 3 ноября 2020 года |
| 8. | Размещение на информационном портале Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (http://14-ot.rosmintrud.ru) электронных материалов победителей Конкурса | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | до 10 ноября 2020 года |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации пакета документов, необходимых для участия победителей Конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | до 30 ноября 2020 года |
| 10. | Подготовка и проведение церемонии награждения победителей Конкурса | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | до 31 декабря 2020 года |

_____________________________________

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 02.04.2010 № 519-р

(в редакции распоряжения

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от __________2020 № _____)

Состав
экспертной рабочей группы для рассмотрения материалов участников

республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация

высокой социальной эффективности»

| Валиуллов Рустем Файзрахманович | первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Сабурская Алина Викторовна | начальник отдела по вопросам государственных гарантий, социальной поддержки, труда и занятости Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Барышев Александр Георгиевич | исполнительный секретарь Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию) |
| Васильева Татьяна Юрьевна | заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан (по согласованию) |
| Забегина Татьяна Вениаминовна | заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, заместитель председателя Правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан (по согласованию) |
| Глазунова Инга Борисовна | заместитель исполнительного директора Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Республики Татарстан» (по согласованию) |
| Мухамедьярова Зульфия Ильясовна | начальник отдела развития отраслей экономики и социальной сферы Министерства экономики Республики Татарстан |
| Рассман Игорь Олегович | заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (регионального объединения работодателей) (по согласованию) |
| Фасхутдинов Равиль Карамович | председатель Татарской республиканской организации Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности (по согласованию). |

_____________________________